
2025年度保障运转类—河长制工作经费
支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目绩效目标
通过项目实施，推深做实河湖长制工作，加大河湖管护力度，完成本年度工作任务：落实河湖突出问题暗访巡查、市级河湖长公示牌维护及信息更新更换等。
（2） 项目资金构成
2025年度保障运转类河长制工作经费年初预算63.1万元，全年实际执行支出58.48万元，预算执行率92.67%。
本年度经费包含四项工作内容，其中河湖长制暗访巡查及水质监测费用预算20万元，实际支出19.8万元；河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用预算3.1万元，实际支出2.675万元；河湖突出问题警示片拍摄制作费用预算10万元，实际支出8万元；市级湖泊新一轮“一河一策”实施方案编制费用预算30万元，实际支出28万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）目的：通过开展项目资金绩效评价，了解专项资金项目进展、资金使用、执行情况及取得的成效，发现问题、总结经验，作为完善制度、加强管理、强化监督的依据，从而进一步提高财政专项资金使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价原则：1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系：见下表
	2025年河湖长制工作经费支出绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标

	部门决策
	绩效目标设定
	绩效目标合理性

	
	
	绩效指标明确性

	
	预算安排
	年度项目预算编制科学性

	过程
	部门资金管理
	资金到位率

	
	
	预算执行率

	
	
	资金拨付及时率

	
	
	资金使用合规性

	产出
	产出数量
	绩效指标完成值

	
	产出质量
	绩效指标合格率

	
	产出时效
	绩效指标完成时间

	
	产出成本
	是否控制在成本内

	效益
	项目效益
	维护河湖健康

	
	
	河湖面貌改善

	
	
	群众对河湖长制知晓度

	
	满意度
	受益群众满意度


评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，主要采用资料分析法、因素分析法、问卷调查法开展绩效评价，从项目资料、财务资料及其他佐证资料进行审核分析，从而得出结论。
评价标准：本次项目绩效评价的评分标准以计划标准为组要依据，同时依据项目实际情况作为衡量本项目支出绩效目标完成情况的评价尺度。总分100分，最终评价等级分为四级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程。本项目绩效评价分为四个阶段：方案设计、收集资料与调研、综合分析、撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
	2025年河湖长制工作经费支出绩效评价指标体系

	序号
	评价指标
	权重
	分值
	得分
	得分率

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	

	1
	部门决策
	绩效目标设定
	绩效目标合理性
	5%
	5
	5
	5%

	2
	
	
	绩效指标明确性
	5%
	5
	5
	5%

	3
	
	预算安排
	年度项目预算编制科学性
	10%
	10
	10
	10%

	4
	过程
	部门资金管理
	资金到位率
	10%
	10
	10
	10%

	5
	
	
	预算执行率
	10%
	10
	9.27
	9.27%

	6
	
	
	资金拨付及时率
	5%
	5
	5
	5%

	7
	
	
	资金使用合规性
	5%
	5
	5
	5%

	8
	产出
	产出数量
	绩效指标完成值
	10%
	10
	10
	10%

	9
	
	产出质量
	绩效指标合格率
	10%
	10
	10
	10%

	11
	
	产出时效
	绩效指标完成时间
	5%
	5
	5
	5%

	12
	
	产出成本
	是否控制在成本内
	5%
	5
	5
	5%

	13
	效益
	项目效益
	维护河湖健康
	5%
	5
	5
	5%

	14
	
	
	河湖面貌改善
	5%
	5
	5
	5%

	15
	
	
	群众对河湖长制知晓度
	5%
	5
	0
	0%

	16
	
	满意度
	受益群众满意度
	5%
	5
	4.74
	4.74%

	17
	合计
	100%
	100
	94.01
	94.01%


[bookmark: _GoBack]四、绩效评价指标分析
项目绩效指标评价情况见下表： 
	项目名称
	保障运转类-河长制工作经费

	主管部门
	067-六安市水利局
	实施单位
	067001-六安市水利局

	项目期限
	3年
	其中：建设期限
	
	运营期限
	

	资金投向领域
	

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	63.10
	63.10
	58.48
	10
	92.67%
	9.27

	
	其中：本年财政拨款
	63.10
	63.10
	58.48
	—
	
	

	
	专项债券资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	
	其他资金
	0.00
	0.00
	0.00
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过项目实施，推深做实河湖长制工作，加大河湖管护力度，完成本年度工作任务：落实河湖突出问题暗访巡查、市级河湖长公示牌维护及信息更新更换等。
	紧扣年度工作预期目标，按频次完成河湖暗访巡查及突出问题排查工作，高标准完成公示牌管护更新，确保公示牌版面完好、信息准确无误。年度各项考核任务全部如期高质量完成。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	市级湖泊第三轮“一湖一策”实施方案编制
	＝2座
	2
	5
	5
	

	
	
	
	河湖长制暗访次数
	＝2次
	2
	5
	5
	

	
	
	
	河湖长公示牌维护及信息更新数量
	≤62块
	62
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	河湖长制省级考核
	通过省河长办年度考核
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	省河长办、市委市政府等安排任务
	2025年12月20日
	达成预期指标
	5
	5
	

	
	
	成本指标
	河湖长制暗访巡查及水质监测费用
	≤20万元
	19.8
	5
	5
	

	
	
	
	河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用
	≤3.1万元
	2.675
	5
	5
	

	
	
	
	河湖突出问题警示片拍摄制作费用
	≤10万元
	8
	5
	5
	

	
	
	
	市级湖泊新一轮“一河一策”实施方案编制费用
	≤30万元
	28
	5
	5
	

	
	效益指标(30分)
	经济效益
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	社会效益
	提高河湖长制工作知晓度
	群众知晓率90%
	达成预期指标
	10
	0
	

	
	
	生态效益
	及时发现并整治市级河湖“四乱”问题
	省河长办暗访交办河湖“四乱”问题较2024年度下降10%
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	
	可持续影响
	河湖面貌持续改善
	国考水质断面优良率90.9％
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度
	群众对河湖长制工作满意度
	≥90%
	94.78
	10
	5
	

	总分
	
	100
	84
	


5、 主要经验及做法
严格按照预算分类管控四大类经费支出，执行事前测算、事中审核、事后复盘流程，所有支出均控制在预算限额以内；规范资金拨付、报销审核流程，做到资金使用手续完备、凭证齐全，资金拨付及时到位，预算执行合规有序，最大限度压缩资金结余，实现财政资金高效节约使用。主动对接相关职能部门，畅通信息沟通渠道，及时协调解决实施过程中的堵点难点，同步匹配经费保障，实现工作推进进度与资金拨付进度同频同步，高质高效完成年度河湖长制工作目标。
6、 存在问题及原因分析
2025年度保障运转类河长制工作经费年初预算63.1万元，全年实际执行支出58.48万元，预算执行率92.67%。本年度经费包含四项工作内容均已按要求全部完成，经费共计结余4.62万元，所有结余资金均为项目通过公开招标、竞争性磋商、询价等政府采购方式竞价后形成的采购结余。
七、有关建议
无。
八、其他需要说明的问题
无。

                                   2026年7月3日
1

